УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии №278

В.М. Шутова

План ОЭР «Воспитание интегративных нравственных качеств гимназистов в образовательном процессе»

2012-2013 учебный год.

Формирующий этап эксперимента

| Сроки реализации | Виды деятельности | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | - Организация творческих групп учителей предметников и классных руководителей; - По итогам диагностического этапа выявление форм работы на уроке, способствующих развитию каждого качества по компонентам; - Теоретические занятия для членов творческих групп. | Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. |
| Октябрь | - Составление событийной карты гимназии на год; - Разработка модели событийного маршрута класса и событийного дневника ученика; - Формирование фокус-групп учителей предметников по воспитанию исследуемых качеств | Воспитательная служба, Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. |
| Ноябрь | - Работа с событийными маршрутами классов, заполнение событийных дневников; - Формирование методической копилки классного руководителя - Теоретические занятия для членов творческих групп | Классные руководители, |
| Декабрь | - Подведение итогов полугодия. - Промежуточная диагностика, основанная на анализе событийных маршрутов классов и событийных дневников учащихся в 1-ом полугодии; - Наполнение методической копилки классного руководителя - анализ урочной деятельности по развитию качеств по компонентам | Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. |
| Январь | - Работа с событийными маршрутами, заполнение событийных дневников - Теоретические занятия для членов творческих групп - Наполнение методической копилки классного руководителя | Классные руководители, Шеверева Ю.Н. |
| Февраль | - Работа с событийными маршрутами, заполнение дневников - Подготовка учителей-предметников к фестивалю открытых уроков - Наполнение методической копилки классного руководителя | Классные руководители, учителя |
| Март | - Проведение фестиваля открытых уроков с целью обмена опытом по воспитанию интегративных нравственных качеств в урочной деятельности - Сбор и обработка методических материалов по воспитанию интегративных нравственных качеств в урочной деятельности - Наполнение методической копилки классного руководителя | Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. |
| Апрель | - Подведение итогов года. - Промежуточная диагностика, основанная на анализе событийных маршрутов классов и событийных дневников учащихся в 2-ом полугодии; - Анализ урочной деятельности по развитию качеств по компонентам Подготовка отчета по формирующему этапу ОЭР - Анализ методической копилки классного руководителя - Подготовка продуктов формирующего этапа ОЭР | Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. Шиндин С.М. |
| Май | - Подготовка к общественно-профессиональной экспертизе ОЭР | Шеверева Ю.Н. Истомина Е.П. |
| В течение года | - Доработка продукта диагностического этапа ОЭР «Методические рекомендации по диагностике уровня воспитанности интегративных нравственных качеств на основе анализа творческих работ учащихся по русскому языку» | Бабийчук С.Н., Шиндин С.М. Шеверева Ю.Н. |